## Gantt Chart
프로젝트 계획서
PROJECT TITLE |  | 쇼핑몰 + 재고관리 ERP |  |  |  |  | Project Members | [6 empty] | 김상원, 강민규, 홍세민, 김영걸, 송대훈
PROJECT MANAGER / PL |  | 김상원 / 김영결 |  |  |  |  | DATE | [6 empty] | 44237
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | 기 획 |  | 설 계 |  |  | 구 현 | [13 empty] | 테 스 트
[7 empty] | WEEK 1 (1/11 ~ 15) |  |  |  |  | WEEK 2 (1/18 ~ 22) |  |  |  |  | WEEK 3 (1/25 ~ 29) |  |  |  |  | WEEK 4 (2/01 ~ 05) |  |  |  |  | WEEK 5 (2/08 ~ 09)
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9
1 | 기획 (Plan)
1.1 | 주제 결정 | 김상원 | 44207 | 44207 | 0 | 0
1.2 | 기획서 작성 | 김상원 | 44207 | 44208 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) F 15 to WEEK 5 (2/08 ~ 09) T 9
1.4 | 코딩 컨벤션 | 김상원 | 44207 | 44211 | 4 | 0
2 | 설계 (Design)
2.1 | 유스케이스 다이어그램 | 강민규 | 44207 | 44208 | 1 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) R 21 to WEEK 5 (2/08 ~ 09) T 9
2.3 | UI 설계 | 송대훈 | 44207 | 44209 | 2 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) W 13 to WEEK 2 (1/18 ~ 22) T 19; WEEK 2 (1/18 ~ 22) R 21 to WEEK 5 (2/08 ~ 09) T 9
2.4 | ERD | 김영결 | 44208 | 44210 | 2 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) M 11; WEEK 1 (1/11 ~ 15) R 14; WEEK 2 (1/18 ~ 22) M 18 to WEEK 5 (2/08 ~ 09) T 9
2.5 | 네이밍룰 | 홍세민 | 44207 | 44208 | 1 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) M 18 to WEEK 5 (2/08 ~ 09) T 9
2.6 | Sample Project (틀) | 김상원 | 44209 | 44214 | 5 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) F 15 to WEEK 5 (2/08 ~ 09) T 9
3 | 구현 (Implement)
3.1 | 개발 환경 구현 | 김상원 | 44214 | 44215 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) M 11; WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25 to WEEK 5 (2/08 ~ 09) T 9
3.2.1 | 화면 UI 구현 (슈핑페이지) | 홍세민 | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) T 12 to WEEK 1 (1/11 ~ 15) R 14; WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.2.1.1 | 기본 화면 디자인 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.2.1.2 | 1순: 로그인 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.2.1.3 | 1순: 회원가입 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.2.1.4 | 1순: 상품 출력 (Category 별로) |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.2.1.5 | 2순: 상품 검색 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.2.1.6 | 2순: 주문 / 결제 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.2.1.7 | 2순: 장바구니 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.2.1.8 | 3순: Q/A 게시판 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.2.1.9 | 3순: 리뷰 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.3.1 | Back-End 구현 (슈핑페이지) | 김영결 | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) T 12 to WEEK 1 (1/11 ~ 15) R 14; WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) M 25
3.3.1.1 | 1순: 로그인 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) W 27
3.3.1.2 | 1순: 회원가입 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) W 27
3.3.1.3 | 1순: 상품 출력 (Category 별로) |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) W 27
3.3.1.4 | 2순: 상품 검색 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) W 27
3.3.1.5 | 2순: 주문 / 결제 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) W 27
3.3.1.6 | 2순: 장바구니 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) W 27
3.3.1.7 | 3순: Q/A 게시판 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) W 27
3.3.1.8 | 3순: 리뷰 |  | 44216 | 44222 | 6 | 0 | bar: WEEK 2 (1/18 ~ 22) W 20 to WEEK 3 (1/25 ~ 29) W 27
3.4 | 테스트 + 수리 | 김영결 | 44223 | 44224 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) T 12 to WEEK 1 (1/11 ~ 15) R 14
3.2.2 | 화면 UI 구현 (재고관리) | 송대훈 | 44225 | 44231 | 5 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) T 12 to WEEK 1 (1/11 ~ 15) R 14; WEEK 4 (2/01 ~ 05) T 2 to WEEK 4 (2/01 ~ 05) R 4
3.3.2 | Back-End 구현 (재고관리) | 김영결 | 44225 | 44231 | 5 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) T 12 to WEEK 1 (1/11 ~ 15) R 14; WEEK 4 (2/01 ~ 05) T 2 to WEEK 4 (2/01 ~ 05) R 4
3,5 | Big Data 구현 | 강민규 | 44230 | 44231 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) T 12 to WEEK 1 (1/11 ~ 15) R 14; WEEK 4 (2/01 ~ 05) W 3 to WEEK 4 (2/01 ~ 05) R 4
3,6 | 보안 구현 | 김상원 | 44230 | 44231 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) T 12 to WEEK 1 (1/11 ~ 15) R 14; WEEK 4 (2/01 ~ 05) W 3 to WEEK 4 (2/01 ~ 05) R 4
4 | 테스트 + 종료 (Test + Wrap Up)
4.1 | 테스트 + 수리 | 김영결 | 44231 | 44232 | 1 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) M 11; WEEK 2 (1/18 ~ 22) M 18 to WEEK 4 (2/01 ~ 05) R 4; WEEK 5 (2/08 ~ 09) T 9
4.2 | 발표 준비 | 김상원 | 44231 | 44235 | 4 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) T 12 to WEEK 1 (1/11 ~ 15) R 14; WEEK 2 (1/18 ~ 22) M 18 to WEEK 2 (1/18 ~ 22) F 22
4.3 | 보고서 작성 | 강민규 | 44236 | 44236 | 0 | 0 | bar: WEEK 1 (1/11 ~ 15) T 12 to WEEK 1 (1/11 ~ 15) R 14; WEEK 2 (1/18 ~ 22) M 18 to WEEK 2 (1/18 ~ 22) F 22